## Sheet1
Estimasi Biaya Pembuatan website Unit PPP | [5 empty] | `
Sumber : Schwable Kathy,2014,Information Technology Project Management seventh edition, Singapore : Cengage Technology Edition.
| #Units/jam | Biaya/Unit/Jam | Subtotal | WBS Level 2 Total | % dari Total
WBS Items
1. Manajemen Proyek |  |  |  | 2125000 | 32.9713
Manager Proyek | 50 | 30000 | 1500000
Administrasi | 25 | 25000 | 625000
2. Hosting |  |  | 1000000 | 1000000 | 15.5159
3. Pembuatan website |  |  |  | 1200000 | 18.6191
Domain name | 1 | 750000 | 750000
Desain website | 10 | 20000 | 200000
Fitur website | 10 | 20000 | 200000
Content website | 5 | 10000 | 50000
4. Sekretariat |  |  | 500000 | 500000 | 7.758
5. Testing (10% dari total pembuatan website) |  |  | 120000 | 120000 | 1.8619
6. Kesekertariatan |  |  | 200000 | 200000 | 3.1032
7. Pelatihan |  |  |  | 200000 | 3.1032
Biaya Pelatihan oleh 4 orang Team | 4 | 50000 | 200000
8. Biaya Cadangan |  |  | 1100000 | 1100000 | 17.0675
Total Estimasi Biaya |  |  |  | 6445000

## Estimasi
Estimasi Biaya Pembuatan website Unit PPP
Sumber : Schwable Kathy,2014,Information Technology Project Management seventh edition, Singapore : Cengage Technology Edition.
| #Units/hari | Biaya/Unit/hari | Subtotal | WBS Level 2 Total | % dari Total
WBS Items
1. Team Proyek |  |  |  | 96550000 | 97.6732
Project manager | 90 | 400000 | 36000000
Vice Project | 90 | 380000 | 34200000
Back End Developer (3 orang) | 30 | 320000 | 9600000
Front End Developer (2 orang) | 30 | 300000 | 9000000
Public Relation (2 orang) | 15 | 170000 | 2550000
Trainer (2 Orang) | 4 | 150000 | 600000
Tester (2 0rang) | 10 | 120000 | 1200000
Sekretaris | 20 | 170000 | 3400000
2. Hosting |  |  | 1000000 | 1000000 | 1.0116
3. Kesekertariatan |  |  | 200000 | 200000 | 0.20233
4. Biaya Cadangan |  |  | 1100000 | 1100000 | 1.1128
Total Estimasi Biaya |  |  |  | 98850000

## Realisasi
Realisasi Biaya Pembuatan website Unit PPP
Sumber : Schwable Kathy,2014,Information Technology Project Management seventh edition, Singapore : Cengage Technology Edition.
| #Units/hari | Biaya/Unit/hari | Subtotal | WBS Level 2 Total | % dari Total
WBS Items
1. Team Proyek |  |  |  | 98430000 | 99.7972
Project manager | 94 | 400000 | 37600000
Vice Project | 94 | 380000 | 35720000
Back End Developer (3 orang) | 28 | 320000 | 8960000
Front End Developer ( 2 orang) | 28 | 300000 | 8400000
Public Relation (2 Orang) | 15 | 170000 | 2550000
Trainer (2 Orang) | 4 | 150000 | 600000
Tester (2 orang) | 10 | 120000 | 1200000
Sekretaris | 20 | 170000 | 3400000
2. Kesekertariatan |  |  | 200000 | 200000 | 0.20278
Total Estimasi Biaya |  |  |  | 98630000